## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Línea base de costo
Empresa/Organización | [Ingresar nombre] | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | [Ingresar nombre] | Versión 1.0
Fecha de elaboración | [Ingresar nombre]
Cliente | [Ingresar nombre]
Patrocinador principal | [Ingresar nombre]
Director del proyecto | [Ingresar nombre]

## 23 Línea base de costo
Línea base de costo
Identificador del proyecto:[Farmacia SIGFAR]
Versión 1.0
Entregable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total
Gestión del Proyecto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
Levantamiento y Análisis | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Diseño de Arquitectura | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Desarrollo SIGFAR | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 20000
Infraestructura y Hardware | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
Red y Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Sistema Biométrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Migración de Datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Pruebas e Integración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 4000
Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000
Implementación y Go Live | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000
Soporte Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
TOTAL MES | 3500 | 4500 | 13500 | 17500 | 8500 | 6500 | 4500 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 3000 | 78500
Mes | M1: Acumulado (USD)
M1 | M1: 3500
M2 | M1: 8000
M3 | M1: 21500
M4 | M1: 39000
M5 | M1: 47500
M6 | M1: 54000
M7 | M1: 58500
M8 | M1: 63500
M9 | M1: 68500
M10 | M1: 71500
M11 | M1: 75500
M12 | M1: 78500